Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»

Политехнический институт

Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЁТ по учебной практике

Задание 2. План-график работы над ВКР

Помесячный план на 2 года, диаграмма Ганта и контрольные точки

по направлению 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника»,

профиль «Искусственный интеллект»

Выполнил: студент группы 5095  С. Каримов

Руководитель: ______________ / ____________________

Великий Новгород — 2026

Тема (рабочая): ИИ-генерация и автоматическая оценка рифмованной русской поэзии (best-of-N + самокоррекция по численному детектору рифмы). Учебная практика 1-го года = прототип конвейера (приложение «Rhymer»).

Период обучения: сентябрь 2025 — июнь 2027 (4 семестра). Ниже — помесячный план и диаграмма Ганта; включены предзащита/защита отчёта по практике и защита ВКР перед ГЭК.

# Помесячный план

## 1-й курс

| Месяц | Этап | Результат |
| --- | --- | --- |
| Сен 2025 | Выбор направления исследования | направление, научный руководитель |
| Окт 2025 | Формулировка темы ВКР; старт обзора отеч. литературы | формулировка темы |
| Окт–Дек 2025 | Отеч. литература (30–50 ист.), категоризация, регистрация eLibrary.ru | библиографический список v1 |
| Ноя 2025 | Постановка цели и задач; объект и предмет | раздел «Введение» (черновик) |
| Дек 2025 | Гипотеза; техническое задание (ТЗ) на ВКР | ТЗ |
| Янв 2026 | Прототип конвейера (Rhymer): RPST-оценка + генератор + best-of-N | работающее MVP-приложение |
| Фев–Мар 2026 | Зарубежная литература (Scopus, WoS, arXiv); анализ SOTA | расширенный список 70–100 ист. (Задание 1, до 06.03.2026) |
| Мар–Апр 2026 | План-график работы, диаграмма Ганта | (Задание 2, до 24.04.2026) |
| Апр–Май 2026 | Поиск и обоснование данных; публичные датасеты; протокол сбора | описание набора данных (Задание 3, до 24.05.2026) |
| Май 2026 | Спецификация: мат. постановка, метрики, окружение, пайплайн данных | спецификация (до 29.05.2026) |
| Июн 2026 | Отчёт по учебной практике; предзащита и защита отчёта | зачёт по практике |

## 2-й курс

| Месяц | Этап | Результат |
| --- | --- | --- |
| Сен 2026 | Уточнение/выбор архитектуры; baseline-модель | baseline + метрики |
| Сен–Ноя 2026 | Разработка основной модели (генерация + детектор рифмы) | основная модель v1 |
| Окт 2026 | Тезисы/статья на конференцию | поданные тезисы/статья |
| Ноя 2026–Янв 2027 | Серия экспериментов; ведение логов | таблицы результатов, логи экспериментов |
| Янв 2027 | Формализация задачи (тип модели, целевая функция); метрики; ограничения и допущения | формальная постановка |
| Фев–Мар 2027 | Доработка модели по результатам; доп. эксперименты; написание глав ВКР | главы 1–3 ВКР |
| Апр 2027 | Форматирование по ГОСТ; иллюстрации/таблицы/приложения; проверка на плагиат | сверстанный текст ВКР |
| Апр 2027 | Презентация; предзащита; получение отзыва и рецензии | отзыв + рецензия |
| Май–Июн 2027 | Защита ВКР перед ГЭК | диплом |

# Диаграмма Ганта

Рисунок 1 — Диаграмма Ганта плана работы над ВКР (красным — задания практики с дедлайнами; ромб — защита ВКР)

# Контрольные точки (вехи)

06.03.2026 — расширенный список литературы (70–100) и анализ SOTA.

24.04.2026 — утверждённый план-график и диаграмма Ганта.

24.05.2026 — описание набора данных и протокол сбора.

29.05.2026 — спецификация (мат. постановка, метрики, окружение, пайплайн).

Июнь 2026 — защита отчёта по учебной практике.

Апрель 2027 — предзащита, отзыв и рецензия.

Июнь 2027 — защита ВКР перед ГЭК.